## TeachTogether
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
TeachTogether | [11 empty] | 2024-05-26 20:51
Сolor | Número de EDT |  |  |  | Nombre de tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Predecesor | Presupuesto | Costo real | Creado | Creador | Tipo | Proyecto | Nivel
| 1 | Análisis y Planificación |  |  |  |  | 2024-05-27 09:00 | 2024-08-12 18:00 |  | 0 | 448 | 112 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:11 | Pablo Sainz | proyecto | TeachTogether | 1
| 1.1 |  | Análisis de Mercado |  |  |  | 2024-05-27 09:00 | 2024-06-13 18:00 |  | 0 | 112 | 64 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:11 | Pablo Sainz | grupo de tareas | TeachTogether / Análisis y Planificación | 2
| 1.1.1 |  |  | Investigación de mercado |  | Pablo Sainz | 2024-05-27 09:00 | 2024-06-04 18:00 |  | 0 | 56 | 56 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:15 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Análisis y Planificación / Análisis de Mercado | 3
| 1.1.2 |  |  | Análisis de competidores |  | Pablo Sainz | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-13 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:30 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Análisis y Planificación / Análisis de Mercado | 3
| 1.2 |  | Análisis Tecnológico |  |  | Pablo Sainz | 2024-06-14 09:00 | 2024-07-03 18:00 |  | 0 | 112 | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:14 | Pablo Sainz | grupo de tareas | TeachTogether / Análisis y Planificación | 2
| 1.2.1 |  |  | Evaluación de tecnologías disponibles |  | Pablo Sainz | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-24 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:30 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Análisis y Planificación / Análisis Tecnológico | 3
| 1.2.2 |  |  | Selección de tecnologías |  | Pablo Sainz | 2024-06-25 09:00 | 2024-07-03 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:31 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Análisis y Planificación / Análisis Tecnológico | 3
| 1.3 |  | Análisis Económico |  |  |  | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-23 18:00 |  | 0 | 112 | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:31 | Pablo Sainz | grupo de tareas | TeachTogether / Análisis y Planificación | 2
| 1.3.1 |  |  | Estimación de costos |  | Pablo Sainz | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-12 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:31 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Análisis y Planificación / Análisis Económico | 3
| 1.3.2 |  |  | Proyección de ingresos |  | Pablo Sainz | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-23 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:33 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Análisis y Planificación / Análisis Económico | 3
| 1.4 |  | Estado del Arte |  |  |  | 2024-07-24 09:00 | 2024-08-12 18:00 |  | 0 | 112 | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:32 | Pablo Sainz | grupo de tareas | TeachTogether / Análisis y Planificación | 2
| 1.4.1 |  |  | Revisión de soluciones existentes |  | Pablo Sainz | 2024-07-24 09:00 | 2024-08-01 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:32 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Análisis y Planificación / Estado del Arte | 3
| 1.4.2 |  |  | Identificación de innovaciones |  | Pablo Sainz | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-12 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:33 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Análisis y Planificación / Estado del Arte | 3
| 2 | Diseño |  |  |  |  | 2024-08-13 09:00 | 2024-11-04 18:00 |  | 0 | 480 | 104 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:38 | Pablo Sainz | proyecto | TeachTogether | 1
| 2.1 |  | Diseño de Base de Datos |  |  |  | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-21 18:00 |  | 0 | 56 | 32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:38 | Pablo Sainz | grupo de tareas | TeachTogether / Diseño | 2
| 2.1.1 |  |  | Diseño del esquema de la base de datos |  | Pablo Sainz | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-14 18:00 |  | 0 | 16 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:39 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Diseño / Diseño de Base de Datos | 3
| 2.1.2 |  |  | Normalización de datos |  | Pablo Sainz | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:39 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Diseño / Diseño de Base de Datos | 3
| 2.1.3 |  |  | Creación de diagramas entidad-relación (ERD) |  | Pablo Sainz | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-19 18:00 |  | 0 | 16 | 8 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:53 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Diseño / Diseño de Base de Datos | 3
| 2.1.4 |  |  | Revisión y aprobación del diseño |  | Pablo Sainz | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-21 18:00 |  | 0 | 16 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:53 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Diseño / Diseño de Base de Datos | 3
| 2.2 |  | Diseño de la API |  |  |  | 2024-08-22 09:00 | 2024-09-11 18:00 |  | 0 | 120 | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:39 | Pablo Sainz | grupo de tareas | TeachTogether / Diseño | 2
| 2.2.1 |  |  | Definición de endpoints |  | Pablo Sainz | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:39 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Diseño / Diseño de la API | 3
| 2.2.2 |  |  | Implementar seguridad |  | Pablo Sainz | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-04 18:00 |  | 0 | 24 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:41 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Diseño / Diseño de la API | 3
| 2.2.3 |  |  | Documentación |  | Pablo Sainz | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-11 18:00 |  | 0 | 40 | 8 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:45 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Diseño / Diseño de la API | 3
| 2.3 |  | Diseño de la aplicación de escritorio |  |  |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-10-07 18:00 |  | 0 | 144 | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:46 | Pablo Sainz | grupo de tareas | TeachTogether / Diseño | 2
| 2.3.1 |  |  | Diseño de la arquitectura |  | Pablo Sainz | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:46 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Diseño / Diseño de la aplicación de escritorio | 3
| 2.3.2 |  |  | Creación de prototipos de UI |  | Pablo Sainz | 2024-09-23 09:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:47 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Diseño / Diseño de la aplicación de escritorio | 3
| 2.3.3 |  |  | Revisión y aprobación del diseño |  | Pablo Sainz | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-07 18:00 |  | 0 | 32 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:47 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Diseño / Diseño de la aplicación de escritorio | 3
| 2.4 |  | Diseño de la aplicación móvil |  |  |  | 2024-10-10 09:00 | 2024-11-04 18:00 |  | 0 | 144 | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:48 | Pablo Sainz | grupo de tareas | TeachTogether / Diseño | 2
| 2.4.1 |  |  | Diseño de la arquitectura |  | Pablo Sainz | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:48 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Diseño / Diseño de la aplicación móvil | 3
| 2.4.2 |  |  | Creación de prototipos de UI |  | Pablo Sainz | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-29 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:48 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Diseño / Diseño de la aplicación móvil | 3
| 2.4.3 |  |  | Revisión y aprobación del diseño |  | Pablo Sainz | 2024-10-30 09:00 | 2024-11-04 18:00 |  | 0 | 32 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:48 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Diseño / Diseño de la aplicación móvil | 3
| 3 | Desarrollo |  |  |  |  | 2024-11-14 09:00 | 2025-01-28 18:00 |  | 0 | 432 | 112 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:50 | Pablo Sainz | proyecto | TeachTogether | 1
| 3.1 |  | Implementación de la BD |  |  |  | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-29 18:00 |  | 0 | 96 | 32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:50 | Pablo Sainz | grupo de tareas | TeachTogether / Desarrollo | 2
| 3.1.1 |  |  | Creación de tablas y relaciones |  | Pablo Sainz | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-15 18:00 |  | 0 | 16 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:55 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Desarrollo / Implementación de la BD | 3
| 3.1.2 |  |  | Definición de índices y claves |  | Pablo Sainz | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-20 18:00 |  | 0 | 16 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:55 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Desarrollo / Implementación de la BD | 3
| 3.1.3 |  |  | Creación de procedimientos almacenados y triggers |  | Pablo Sainz | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-29 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:55 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Desarrollo / Implementación de la BD | 3
| 3.1.4 |  |  | Población inicial de la base de datos |  | Pablo Sainz | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:55 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Desarrollo / Implementación de la BD | 3
| 3.2 |  | Desarrollo de la aplicación de escritorio |  |  |  | 2024-12-02 09:00 | 2025-01-28 18:00 |  | 0 | 336 | 80 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:56 | Pablo Sainz | grupo de tareas | TeachTogether / Desarrollo | 2
| 3.2.1 |  |  | Configuración del entorno de desarrollo |  | Pablo Sainz | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:56 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Desarrollo / Desarrollo de la aplicación de escritorio | 3
| 3.2.2 |  |  | Desarrollo de componentes principales |  | Pablo Sainz | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-10 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 21:59 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Desarrollo / Desarrollo de la aplicación de escritorio | 3
| 3.2.3 |  |  | Integración de base de datos |  | Pablo Sainz | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-30 18:00 |  | 0 | 168 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:00 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Desarrollo / Desarrollo de la aplicación de escritorio | 3
| 3.2.4 |  |  | Desarrollo de UI |  | Pablo Sainz | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-19 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:00 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Desarrollo / Desarrollo de la aplicación de escritorio | 3
| 3.2.5 |  |  | Implementación de lógica de negocio |  | Pablo Sainz | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-30 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:00 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Desarrollo / Desarrollo de la aplicación de escritorio | 3
| 3.2.6 |  |  | Desarrollo de la aplicación móvil |  |  | 2024-12-31 09:00 | 2025-01-28 18:00 |  | 0 | 168 | 40 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:00 | Pablo Sainz | grupo de tareas | TeachTogether / Desarrollo / Desarrollo de la aplicación de escritorio | 3
| 3.2.6.1 |  |  |  | Configuración del entorno de desarrollo | Pablo Sainz | 2024-12-31 09:00 | 2024-12-31 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:00 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Desarrollo / Desarrollo de la aplicación de escritorio / Desarrollo de la aplicación móvil | 4
| 3.2.6.2 |  |  |  | Desarrollo de componentes principales | Pablo Sainz | 2024-12-31 09:00 | 2025-01-08 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:01 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Desarrollo / Desarrollo de la aplicación de escritorio / Desarrollo de la aplicación móvil | 4
| 3.2.6.3 |  |  |  | Integración de base de datos | Pablo Sainz | 2024-12-31 09:00 | 2025-01-28 18:00 |  | 0 | 168 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:01 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Desarrollo / Desarrollo de la aplicación de escritorio / Desarrollo de la aplicación móvil | 4
| 3.2.6.4 |  |  |  | Desarrollo de UI | Pablo Sainz | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-17 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:01 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Desarrollo / Desarrollo de la aplicación de escritorio / Desarrollo de la aplicación móvil | 4
| 3.2.6.5 |  |  |  | Implementación de lógica de negocio | Pablo Sainz | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-28 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:01 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Desarrollo / Desarrollo de la aplicación de escritorio / Desarrollo de la aplicación móvil | 4
| 4 | Pruebas |  |  |  |  | 2025-01-29 09:00 | 2025-05-26 18:00 |  | 0 | 672 | 32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:01 | Pablo Sainz | proyecto | TeachTogether | 1
| 4.1 |  | Pruebas unitarias |  |  | Pablo Sainz | 2025-01-29 09:00 | 2025-02-26 18:00 |  | 0 | 168 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:02 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Pruebas | 2
| 4.2 |  | Pruebas de integración |  |  | Pablo Sainz | 2025-02-27 09:00 | 2025-03-27 18:00 |  | 0 | 168 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:03 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Pruebas | 2
| 4.3 |  | Pruebas de sistema |  |  | Pablo Sainz | 2025-03-28 09:00 | 2025-04-25 18:00 |  | 0 | 168 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:03 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Pruebas | 2
| 4.4 |  | Pruebas de aceptación de usuario |  |  | Pablo Sainz | 2025-04-28 09:00 | 2025-05-26 18:00 |  | 0 | 168 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:03 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Pruebas | 2
| 5 | Despliegue |  |  |  |  | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-11 18:00 |  | 0 | 96 | 40 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:05 | Pablo Sainz | proyecto | TeachTogether | 1
| 5.1 |  | Preparación de los entornos de producción |  |  | Pablo Sainz | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 18:00 |  | 0 | 16 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:05 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Despliegue | 2
| 5.2 |  | Migración de datos |  |  | Pablo Sainz | 2025-05-29 09:00 | 2025-06-02 18:00 |  | 0 | 24 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:06 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Despliegue | 2
| 5.3 |  | Despliegue de la base de datos |  |  | Pablo Sainz | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 |  | 0 | 16 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:07 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Despliegue | 2
| 5.4 |  | Despliegue de las aplicaciones |  |  | Pablo Sainz | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-06 18:00 |  | 0 | 16 | 8 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:06 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Despliegue | 2
| 5.5 |  | Verificación post-despliegue |  |  | Pablo Sainz | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-11 18:00 |  | 0 | 24 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:07 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Despliegue | 2
| 6 | Mantenimiento |  |  |  |  | 2025-06-12 09:00 | 2025-07-23 18:00 |  | 0 | 240 | 40 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:07 | Pablo Sainz | proyecto | TeachTogether | 1
| 6.1 |  | Corrección de errores |  |  | Pablo Sainz | 2025-06-12 09:00 | 2025-07-23 18:00 |  | 0 | 240 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:07 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Mantenimiento | 2
| 6.2 |  | Actualizaciones y mejoras |  |  | Pablo Sainz | 2025-06-12 09:00 | 2025-07-23 18:00 |  | 0 | 240 | 8 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:07 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Mantenimiento | 2
| 6.3 |  | Monitoreo y optimización |  |  | Pablo Sainz | 2025-06-12 09:00 | 2025-07-23 18:00 |  | 0 | 240 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:07 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Mantenimiento | 2
| 6.4 |  | Copias de seguridad regulares |  |  | Pablo Sainz | 2025-06-12 09:00 | 2025-07-23 18:00 |  | 0 | 240 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:08 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Mantenimiento | 2
| 6.5 |  | Gestión de incidentes y recuperación ante desastres |  |  | Pablo Sainz | 2025-06-12 09:00 | 2025-07-23 18:00 |  | 0 | 240 | 8 | 0 | Abierto | Más alta |  |  | 0 | 0 | 2024-05-26 22:08 | Pablo Sainz | tarea | TeachTogether / Mantenimiento | 2
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com